## Sheet1
kế hoạch phase1 (Báo cáo sự cố support)
từ ngày |  | đến ngày |  | Thời lượng(ngày) | Công việc | Ghi chú
24/06/2014 |  | 24/06/2014 |  | 0.5 | Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp | Buổi sáng training soft skill
25/06/2014 |  | 26/06/2014 |  | 1.5 | Thiết kế giao diện, đưa ra bản prototype | Chiều 25/06/2014 xin nghỉ phép
27/06/2014 |  | 27/06/2014 |  | 1 | Đánh giá lại đề xuất và bổ sung
30/06/2014 |  | 30/06/2014 |  | 1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 28, 29 thứ 7, cn
2014-02-07 |  | 2014-08-07 |  | 5 | Kết nối cơ sở dữ liệu và giao diện, hiện thực chức năng | sáng 1/7 và 4/7 học soft skill với HR mất 1 ngày
2014-09-07 |  | 2014-09-07 |  | 1 | Testing: test thử tại 1 line
2014-10-07 |  | 2014-10-07 |  | 1 | Triển khai
|  |  | Total | 11
đã hoàn thành
chưa hoàn thành
thay đổi | thiết kế cơ sở dữ liệu rút ngắn 1 ngày